## Hoja1
|  | Juan Esteban Vergara |  |  |  |  | Marcos Murillo Hernández
Fase | Actividad | Subactividad | Descripcion | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion | Subactividad | Descripcion | Estado | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion | Tiempo de realizacion aproximado
Desarrollos base fase 1 | Movimiento | Coliciones | Todo lo relacionado con las coliciones del personaje (Muros, habitaciones, personaje en el tema de coliciones) | Terminado | dic-17 | dic-21 | [5 empty] | 17/12/2020 - 28/12/2020
| Disparos - Enemigos | Conjunta | Fisicas de oroyectil, coliciones, salud, daño, etc. | En proceso | dic-22 |  | Conjunta |  | En proceso | dic-22 |  | 22/12/2020 - 31/12/2020
Puertas
Items
Multijugador
Jefes
Diseño de nivel | Banco de items
Banco de habitaciones
Jefes
Desarrollos base fase 2 | Clase piso
Menu principal
Partida
Estetica | sprites y sonido